2020年第五届“青年爱不艾”

高校社团参与艾滋病防治宣教活动

开幕啦！！！

自2016年起，在重庆市教育委员会和重庆市卫生健康委员会的支持下，重庆市健康教育所（绿叶义工志愿者协会）社会组织参与艾滋病防治工作培育基地（简称培育基地）针对重庆市各高校启动了“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动。经过四年的努力，“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动得到广大高校师生的普遍认可并取得了良好的成效。

经市教委、市卫生健康委同意，培育基地在2020年将继续组织开展第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动，进一步支持高校学生社团开展广泛、深入和持续的防艾活动。

为保证活动顺利开展，请各申请的学生社团和学校主管部门严格按照相关要求进行申报，具体如下：

1. 活动申请截止日期为2020年6月20日。
2. 相关资料下载及公布入围名单平台：重庆市艾滋病防治工作宣传教育网——http://www.cqaidsw.com/、“有爱无艾”微信公众号。
3. 活动申请者可通过申请加入“青年爱不艾”工作站（QQ群：792609196）进行相关咨询，加入时请注明“学校+学生社团+姓名”。
4. 申请加入“青年爱不艾”工作站后，请及时关注群内公告，避免错过线上申报培训等相关信息。
5. 线上申报培训结束后，各高校社团按照申报培训要求，填写项目申请书，并于2020年6月20日前将填写的项目申报表电子版发送至496248856@qq.com。
6. 项目详询项目组：李京芙 023-67831571；张迎 19122022273。

附件：1.2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动方案

2.2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书

3.2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目协议

4.2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目完工报告

附件1

2020年第五届“青年爱不艾”

高校社团参与艾滋病防治宣教活动方案

一、活动时间

2020年6－12月

二、活动内容

开展2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动，遴选优秀防艾创意创投项目。

三、活动目的

（一）树立健康第一理念，坚持预防为主，减少疾病发生；

（二）通过政府+社会组织+高校社团合作的形式，线上+线下结合模式，呼吁高校青年关注和了解艾滋病防治知识，提升自我保护意识及呵护健康、尊重生命；

（三）整合资源，形成高校防艾志愿者（社团）联盟，共同推进高校艾滋病防控工作。

四、活动组织

**主 办：**市教委、市卫生健康委

**承 办：**市健教所、市中小学卫生保健所、社会组织参与艾滋病防治工作市级培育基地

**协 办：**江北区绿叶义工志愿者协会、两江新区日新志愿服务中心

五、活动实施

（一）筹备与征集

**时间：**2020年6月

**内容：**各社团可通过申请加入“青年爱不艾”工作站（QQ群：792609196）进行相关咨询，加入时请注明“学校+学生社团+姓名”。

（二）培训与申报

**时间：**2020年6月

**内容：**对募集的高校社团开展必要的线上培训工作，内容包括艾滋病防治知识要点、高校社团在防艾宣传活动中的意义及项目申报书的填写方法，具体培训课件会实时上传至“青年爱不艾”工作站，请各高校社团随时关注。线上申报培训结束后，各高校社团按照申报培训要求，填写项目申请书（附件2），并于2020年6月20日前将填写的项目申报表电子版发送至496248856@qq.com。

（三）审核与反馈

**时间：**2020年7-8月

**内容：**组织专家团队对项目申请书进行评估、评价、复核，确定入围项目，公布入围名单。入围的高校社团按照评审意见修订项目申报书并将电子版发送至邮箱496248856@qq.com。

（四）协议签署

**时间：**2020年9月初

**内容：**核准后的项目申请书作为协议签署、经费拨付、项目实施及督导检查的依据，填写项目协议（附件3），签字盖章邮寄至重庆市江北区观音桥融恒时代1508室，收件人：张迎 19122022273。

（五）宣传推广与运用

**时间：**2020年9-12月

**内容：**各项目高校社团根据活动开展情况，每月10日前将活动相关的图片、视频、简报等相关素材发送至邮箱453922056@qq.com，以便定期推广展示等。

（六）项目执行培训

**时间：**2020年9月上旬

**内容：**在设立的“青年爱不艾”艾滋病防治培训基地对入围社团分片区开展项目实施培训，内容包括艾滋病防治知识要点、项目管理、财务管理、项目宣传等内容。

（七）项目督导

**时间：** 2020年10月-12月

**内容：**对项目执行社团提供资源和技术支持，督促项目计划有条不紊的实施。

（八）项目路演展示

**时间：**2020年11月22日（拟定）

**内容：**各项目执行社团上报项目实施情况报告，以路演的形式展示项目特色。主办方将按照入围社团数量三分之一的比例评选出路演创投奖、路演优秀项目奖及根据获奖社团数量产生优秀指导老师，同时评选出“固定动作”前十佳作品。

（九）获奖项目展示

**时间：**2020年11月30日（拟定）

**内容：**获奖项目将在重庆市2020年“世界艾滋病日”活动上进行展演，主要以展览和节目汇报的形式宣传项目特色及成果。

（十）项目验收

**时间：**2021年1月

**内容：**项目组将对各项目进行审核，出具结项报告。社团按要求在2021年1月20日前将项目完工材料（附件4）电子版发送至496248856@qq.com，盖章后的纸质版邮寄至重庆市江北区观音桥融恒时代1508室，收件人：张迎 19122022273。

（十一）项目年度结题会

**时间：**2021年3月

**内容：**邀请各社团项目负责人、优秀指导老师和高校社团代表等开展项目年度结题会，梳理成果，吸取经验，提炼有效的模式。

六、项目相关要求

（一）凡是申请“青年爱不艾”活动的组织和单位，均需填写本申请书，填表前请仔细阅读方案要求。

（二）各学校管理部门负责协调场地、物资和填写验收意见等，必要时可协调学校财务部门为学生社团进行代开发票，推进项目工作的完成。指导老师/项目负责人负责指导学生社团申请和执行项目，保证项目顺利实施。

（三）项目整体设计以“1+X”活动体系为核心，1即由项目主办方规定动作“传染病防控四格漫画”，X为各社团及组织自主创新性的系列活动。为增强宣传力度，活动期间，“青年爱不艾”防艾四格漫画将通过媒体平台进行宣传展示。

（四）逻辑思路清晰，预期目标明确量化，活动方式明确、内容详细，要有明确的实施步骤和时间表，预算真实合理、依据清楚，单个项目最高申请经费不超过5万元。

（五）相关资料下载及公布入围名单平台：重庆市艾滋病防治工作宣传教育网——http://www.cqaidsw.com/、“有爱无艾”微信公众号。

（六）申请书将作为活动申请和评审的重要依据，必须实事求是，逐条认真填写，保证信息的真实性和严肃性。

（九）项目详询项目组：李京芙 023-67831571；张迎 19122022273。

附件2

项目编号

2020年第五届“青年爱不艾”

高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **活动类别** | □宣传教育 □产品开发 □建设培训志愿者队伍 □专业社会服务 □其他 |
| **金额** |  |
| **实施时间** |  |
| **实施地点** |  |
| **受益对象** |  |
| **活动覆盖人数** |  |
| **学校名称** |  |
| **学校主管部门** |  |
| **社团名称** |  |
| **指导老师** | （填写后不可变更） |
| **社团负责人** | （填写后不可变更） |
| **财务负责人** | （填写后不可变更） |
| **学校详细地址** |  |
| **推荐意见** | （请学校主管部门填写推荐意见并加盖公章） |

二、项目组主要成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **联系电话** | **活动分工** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、项目背景

|  |  |
| --- | --- |
| **需求分析** | 项目要解决的问题是什么？问题产生的原因是什么？为什么有必要解决？ |
| **受益人描述** | 清晰界定本项目的服务对象，并提供其数量、基本特征、具体需求或问题状况等信息。 |

四、项目实施计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **活动名称** | **活动内容**（详细描述活动的具体内容、步骤和重点，包括地点、方式、对象、参加人数、持续时间等） | **时间** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

五、项目创新性和可持续性

|  |  |
| --- | --- |
| **项目创新性** | 分析本项目与同类项目的区别及独特性。 |
| **项目可持续性** | 分析本项目形成组织队伍、运行机制、保障条件等方面的情况。 |

六、项目风险分析及应对

|  |
| --- |
| 请分析活动执行过程中可能存在哪些风险，避免和解决风险的有效措施。 |

七、活动质量控制

|  |
| --- |
| 请说明在活动实施过程中如何进行自我检查和评估，如何进行质量控制。 |

八、项目经费预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **活动名称** | **预算科目** | **明细** | **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1. 请把代开税费、人员差旅列入项目经费预算中；

1. 项目总预算最高5万元。

附件3

项目编号

2020年第五届“青年爱不艾”

高校社团参与艾滋病防治宣教项目协议

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

乙方在2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目的支持下，按照甲方的要求开展项目工作，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。

**一、项目的基本情况**

（一）项目名称：

（二）项目编号：

（三）工作内容：

（四）执行周期：项目执行和资金使用自 年 月 日起至 年 月 日

**二、甲方的权利义务**

（一）按照本合同约定拨付项目经费。

（二）按照批准的《2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书》要求，对乙方活动开展、经费使用情况进行督导、检查及审计，并为乙方完成项目活动提供必要的支持。

（三）根据《2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书》、项目实施情况及乙方提交的完工资料组织验收、验收结果反馈给乙方。

（四）项目执行过程中，遇重大或紧急问题时，应及时通知乙方。

**三、乙方的权利义务**

（一）认真履行职责，按照《2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书》完成项目工作，不得超越甲方批准开展工作的范围使用项目经费。

（二）乙方签署协议后，提供合法有效的税控发票寄给甲方。

（三）按照甲方要求，按时向甲方报告项目执行和经费使用情况，定期提交项目阶段性进展报告及开展活动发票。

（四）严格按照《2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书》支出经费，妥善保管经费支出的相关资料及有效票据，保证经费使用安全。

（五）不得擅自修改《2020年第五届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教项目申请书》中的活动和项目预算。未经甲方同意，不得将项目的全部或部分转让、分包给第三方。

（六）项目执行过程中，遇重大或紧急问题应及时向甲方汇报。

**四、经费拨付方式**

项目经费分两次拨付，签订协议后乙方提供首款80%的有效票据，甲方收到后在20个工作日内拨付项目经费。

项目验收合格后，乙方提供尾款20%的有效票据，甲方收到后在20个工作日内拨付项目经费。

本协议自双方签字、盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各贰份，具有同等法律效力。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

委托代表签字 委托代表签字

 年 月 日 年 月 日

附件4

项目编号

2020年第五届“青年爱不艾”高校社团

参与艾滋病防治宣教项目完工报告

一、基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **活动类别** | □宣传教育 □产品开发 □建设培训志愿者队伍 □专业社会服务 □其他 |
| **金额** |  |
| **实施时间** |  |
| **实施地点** |  |
| **受益对象** |  |
| **活动覆盖人数** |  |
| **学校名称** |  |
| **学校主管部门** |  |
| **社团名称** |  |
| **指导老师** | （填写后不可变更） |
| **社团负责人** | （填写后不可变更） |
| **财务负责人** | （填写后不可变更） |
| **学校详细地址** |  |

二、项目活动开展情况

（以下为参考模板，可根据实际情况进行修改）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **传染病防控四格漫画** | **防艾讲座** | **发放宣传资料** | **防艾调查问卷** | **其他** | **间接影响人数（人次）** |
| 1 | 3幅 | 4场 | 1000份 | 微信公众号文章3篇，累计浏览量3000余次。 | 防艾社区宣传300人参加 | 2万余人 |
|  |  |  |  |  |  |  |

三、项目经费使用情况

 **项目活动决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 活动名称 |  |
| 活动时间 |  |
| 活动内容 |  |
| 活动地点 |  |
| 活动规模 | 大、 中、 小 | 天数： 天 |
| 人数： 专家 人、 其他 人、 外宾 人 共计 人 |
| **支出内容** | **费用决算** | **金额（元）** |
| 1 | 培训费 | 元/天\* 天数 |  |
| 2 | 会议费 | 元/天\* 天数 |  |
| 3 | 人员劳务费 | 元/人\* 人 |  |
| 4 | 差旅费 | 元/人天\* 人数\* 天数 |  |
| 5 | 市内交通费 |  |  |
| 6 | 宣传干预费 |  元/天\* 天数 |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
|  | **合计**：  |
| 经办人签字： 年 月 日 |

四、项目执行过程中的问题与挑战

|  |
| --- |
| 遇到了什么问题？是如何解决的？  |

五、学校主管部门验收意见

|  |  |
| --- | --- |
| **验收意见** | （请学校主管部门填写验收意见并加盖公章） （盖 章） 年 月 日 |